## 原稿
工事名 | [6 empty] | 工 事 日 報 | [20 empty] | 作業所
会社名 |  |  | 責任者 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 曜日 | 天候 |  | 所長 |  |  |  | 連絡先
今日のポイント及び連絡事項
作 業 内 容 記 録 | [18 empty] | 元 請 記 入 欄
作業内容 | [5 empty] | 作業場所 |  |  |  | 規格 |  |  |  | 数量 |  | 単位 | 使用機械 |  | 予算費目 | 細目 |  | 細目 | 代行支払額 |  | ア 支払額 |  | 備考
計
労 務 記 録 | [14 empty] | 資 材 搬 入 記 録
氏名 | 作業時間 |  | 休憩 | 計 | 氏名 |  | 作業時間 |  |  |  | 休憩 |  | 計 |  | 資材名 |  |  |  |  | 数量 | 単位 | 資材名 | [5 empty] | 数量 | 単位
|  | ～ | [5 empty] | ～
|  | ～ | [5 empty] | ～
|  | ～ | [5 empty] | ～
|  | ～ | [5 empty] | ～
|  | ～ | [5 empty] | ～
[24 empty] | 元 請 |  | 元 請 |  | 協力業者
【工事日報の目的】 常傭工事における出来高の算出根拠を確認し、予算内支出・予算外支出の別を明確にする。 | [23 empty] | 所 長 |  | 担 当 者 |  | 責 任 者
【記入要領】
協力業者責任者は、できるだけ詳細に作業内容及び数量を記入し、常傭費用に相当する工事であることを確認する。
元請担当者は内容を確認した後、出来高の仕分けを行い、元請記入欄に出来高を記入する。出来高は常傭労務費、材料費、運搬費など工事費をもとに算出する。
（赤枠の①+②が支払額となるように換算する。）
【注意事項】
月次において、一の協力業者への支払額が30万円（税抜）を超える場合は、工事請負契約の書面を取り交わすこと。
①
②
①+②

## 記入例
工事名 |  | 岡山生命ビル改築工事 | [8 empty] | 工 事 日 報 | [13 empty] | 岡山生命 | [8 empty] | 作業所
会社名 |  | ㈲岡山工業 |  |  |  | 責任者 |  | 岡山 大輔 |  |  | 2018 |  |  | 年 | 6 |  | 月 | 27 |  | 日 | 火 |  | 曜日 | 天候 | くもり | 所長 | 岡山 太郎 |  |  | 連絡先 | 090-6666-7777
今日のポイント及び連絡事項
| 2階は開口養生作業のため、終日立入禁止です。 | [10 empty] | 1階のⅡ工区から作業を開始してください。作業場所は別紙参照
作 業 内 容 記 録 | [24 empty] | 元 請 記 入 欄
作業内容 | [9 empty] | 作業場所 |  |  |  |  | 規格 |  |  |  | 数量 |  |  | 単位 | 使用機械 |  | 予算費目 | 細目 |  | 細目 | 代行支払額 |  | ア 支払額 |  | 備考
基礎Ⅰ工区ｺﾝｸﾘｰﾄ打設用足場組立 | [9 empty] | 基礎Ⅰ工区ﾋﾟｯﾄ部 |  |  |  |  | W1,200 |  |  |  | 45 |  |  | ｍ |  |  | 建築主体 | 直接仮設 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設足場 |  |  | 23000
既存取合部仮囲い盛替え ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ→ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ | [9 empty] | 既存西渡り廊下面 |  |  |  |  | H2.0m |  |  |  | 6 |  |  | ｍ |  |  | 共通仮設 |  |  | 仮囲い（既存取合） |  |  | 3000
同上材料運搬費 | [14 empty] | 3tﾕﾆｯｸ |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  | 共通仮設 |  |  | 運搬費（足場材） |  |  | 18000
2F床養生 | [9 empty] | 2F事務室 | [8 empty] | 42 |  |  | ㎡ |  |  | 建築主体 | 直接仮設 |  | 養生費 |  |  | 4200
同上養生前片付け、清掃 | [9 empty] | 同上 | [8 empty] | 同上 | [9 empty] | 13800 |  |  |  | ㈱岡山工業
1F立上り切付斫り、沓摺斫り | [9 empty] | 1F | [8 empty] | 13 |  |  | ｍ | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  | なし | 直接仮設 |  | 養生費 |  |  | 35000
同上ｶｯﾀｰ切 | [18 empty] | 24 |  |  | ｍ | ｶｯﾀｰ |  | なし | 直接仮設 |  | 養生費 |  |  | 9600
[25 empty] | 計 |  |  |  | 13800 |  | 92800 |  | 106600
労 務 記 録 | [19 empty] | 資 材 搬 入 記 録
氏名 |  |  | 作業時間 |  |  | 休憩 | 計 |  | 氏名 |  | 作業時間 |  |  |  |  | 休憩 |  | 計 |  | 資材名 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 資材名 | [5 empty] | 数量 | 単位
乾 一郎 |  |  | 8:00 | ～ | 17:00 | 1 | 8 |  | 西野 一子 |  | 8:00 |  | ～ | 17:00 |  | 1 |  | 8 |  | ｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | 50 | kg
川島 二郎 |  |  | 8:00 | ～ | 17:00 | 1 | 8 |  | ｸﾞｴﾝ・ｳﾞｧﾝ |  | 8:00 |  | ～ | 12:00 |  | 0 |  | 4 |  | 砂 | [5 empty] | 2 | ㎥
香川 三郎 |  |  | 8:00 | ～ | 17:00 | 1 | 8 |  | ｸﾞｴﾝ・ﾌｯｸ・ﾁｬﾝ |  | 8:00 |  | ～ | 12:00 |  | 0 |  | 4 |  | CB C種 150 | [5 empty] | 20 | 個
岡崎 四郎 |  |  | 8:00 | ～ | 17:00 | 1 | 8 | [5 empty] | ～
長友 五郎 |  |  | 8:00 | ～ | 17:00 | 1 | 8 | [5 empty] | ～
[30 empty] | 元 請 |  | 元 請 |  | 協力業者
【工事日報の目的】 常傭工事における出来高の算出根拠を確認し、予算内支出・予算外支出の別を明確にする。 | [29 empty] | 所 長 |  | 担 当 者 |  | 責 任 者
【記入要領】
協力業者責任者は、できるだけ詳細に作業内容及び数量を記入し、常傭費用に相当する工事であることを確認する。
元請担当者は内容を確認した後、出来高の仕分けを行い、元請記入欄に出来高を記入する。出来高は常傭労務費、材料費、運搬費など工事費をもとに算出する。
（赤枠の①+②が支払額となるように換算する。）
【注意事項】
月次において、一の協力業者への支払額が30万円（税抜）を超える場合は、工事請負契約の書面を取り交わすこと。
①
②
①+②
記 入 例